## 1. Tổng quan
Thuộc tính | Chi tiết
Tên concept | Stellar Odyssey — Galaxy / Mysterious / Premium Cinematic
Tác giả | Trần Vũ Anh Duy — Creative Designer (UX/UI + Đồ họa + Motion)
Tone | Dark mode sang trọng, MONO TRẮNG-ĐEN — text trắng #FAFAFA trên nền đen sâu #050505
Accent colors | KHÔNG accent màu — glow trắng rgba(255,255,255,.35) CHỈ dành cho button/CTA
Typography | Unbounded (display 600–900) + Space Grotesk (body 300–500) + JetBrains Mono (code/label). Unbounded thay Syne vì hỗ trợ tiếng Việt
3D | FULL 3D MONO: 1 canvas R3F persistent, camera gắn scroll, sao trắng + tinh vân xám + HỐ ĐEN ở cuối hành trình (horizon đen + đĩa bồi tụ trắng + vòng photon). Bloom + Chromatic Aberration
Animation | GSAP Club (đã free toàn bộ từ 2025): ScrollSmoother, ScrollTrigger, SplitText, ScrambleText, Flip
Navigation | SPA smooth scroll + Menu overlay fullscreen có chiều sâu (kiểu Mont-fort)
Tính năng đặc biệt | Preloader điện ảnh · Custom cursor "VIEW" · Live interactive demos (kiểu Anime.js) · Marquee · Dark/Light toggle · i18n Vi/En (mặc định Vi) · A11y · PWA · SEO
Sections | 8: Hero · About · Selected Works · Skills & Tools · Education · Experience · Playground/Lab · Contact
Projects | 1. EDURA LMS (flagship) · 2. VERIS APP (Case study coming soon) · 3. VIE PERFUME (Case study coming soon)
Contact | Email + LinkedIn + Behance + Facebook + số điện thoại
Deploy | Vercel (domain *.vercel.app trước; mua domain riêng sau nếu cần)
Timeline | Không deadline cứng — theo dõi bằng cột Trạng thái trong sheet "7. Tasks"
Benchmark | ✅ 165fps ổn định trên máy dev (prototype Phase 0)
Ước lượng tổng | ~145 giờ, 5 Phase (0–5)
File kèm theo | kế-hoạch.md (bản markdown chi tiết)
R4-Q1 | Lộ trình nâng cấp Awwwards | Chèn Phase 4B (Awwwards Aesthetic & Experience Overhaul) gồm 4B.1–4B.9 trước khi chạy Lighthouse và Launch.
R4-Q2 | Âm thanh không gian sâu | Procedural Web Audio API code thuần (0KB file tải ngoài), ~45Hz sub-bass drone + radio clicks/chirps; nút SOUND [OFF/ON].
R4-Q3 | Tiêu chuẩn đồ họa thị giác | ĐẸP NHẤT CÓ THỂ, performance tối ưu sau — khai phóng WebGL/GLSL, thấu kính hấp dẫn, và cơ học quang học Anime.js.
R4-Q4 | Hệ thống chòm sao hoàng đạo | Bộ tứ chòm sao: Kim Ngưu (Taurus, cung của Duy) -> Thiên Nga (Cygnus) -> Thợ Săn (Orion) -> Nhân Mã (Sagittarius A* bên Hố đen).
R4-Q5 | Vị trí Cơ học quang học Anime.js | Lateral Cockpit Rails ở 2 lề biên: Lề trái là Vòng tiêu cự 18mm -> vô cực + HUD; Lề phải là Con quay 3 trục Gyroscope thay scrollbar.
R4-Q6 | Tái phân bổ Playground | Xóa section Playground độc lập; ScrollOrbitDemo -> Mission Progress Orbit; tích hợp grid/magnetic vào Skills/Works; bỏ 2 demo rác.
R4-Q7 | Bề mặt kính mờ Glassmorphism | Dark Tinted Smoked Glass rgba(5,5,5,0.65) + backdrop-blur-md + viền le lói Electric Cyan 0.5px; tương phản chữ >= 7:1.
R4-Q8 | Loại bỏ Marquee | Bỏ hoàn toàn 3 dải Marquee tickers để layout đạt chuẩn High-End Editorial tĩnh lặng, tập trung typography Unbounded.

## 2. Quyết định chốt
# | Câu hỏi | Quyết định cuối
R1-Q1 | Yêu thích gì ở 3 site tham chiếu | Noomo = cảm giác điện ảnh + 3D animation · Anime.js = tương tác trực tiếp (live demo) · Mont-fort = 3D layout + sự tinh tế tối giản của premium corporate
R1-Q2 | Chủ đề concept | LAI: giữ cá tính "vũ trụ" nhưng sang trọng để bán dịch vụ; thay Orbitron bằng font display thanh lịch hơn
R1-Q3 | Màu yêu thích | Giữ Purple #8B5CF6 + Cyan #00FFFF (holo gradient rất "designer") + off-white #F0F0FF làm text chủ đạo kiểu Anime.js
R1-Q4 | Mức độ 3D | FULL 3D — càng giống website tham chiếu càng tốt (ấn tượng và đẹp nhất), hiệu năng là ưu tiên sau
R1-Q5 | GSAP Club license | GSAP Club đã free hoàn toàn → dùng hết plugins (ScrollSmoother, SplitText, ScrambleText, Flip), không cần Lenis
R1-Q6 | Tính năng đặc sản | TẤT CẢ trừ ambient sound (gây khó chịu cho khách tuyển dụng): custom cursor + live demos + menu overlay + preloader + marquee
R1-Q7 | Case study links | Để nút "Case study coming soon" tạm thời cho VERIS APP và VIE PERFUME
R1-Q8 | Ngôn ngữ & phạm vi | Mặc định Vi + toggle En; giữ đủ 8 sections như masterplan
R2-Q1 | Font display thay Orbitron | SYNE (700–800) + Space Grotesk + JetBrains Mono — vũ trụ nhưng thanh lịch, chuẩn Awwwards
R2-Q2 | Kiến trúc 3D | 1 canvas R3F persistent + camera scroll-linked + set pieces theo section + Bloom + Chromatic Aberration
R2-Q3 | "3D layout" Mont-fort nghĩa là gì | CẢ HAI: (b) menu overlay & transition có chiều sâu không gian + (c) grid layout tạo cảm giác không gian
R2-Q4 | Playground/Lab chứa gì | Grid 6-8 experiments + 2-3 live demo interactive (bấm chơi được), còn lại thumbnail link CodePen
R2-Q5 | Tên concept | Giữ "Stellar Odyssey" làm tên nội bộ; trên web chỉ hiện tên + tagline
R2-Q6 | Contact & hạ tầng | Email + LinkedIn + Behance + Facebook; dùng *.vercel.app trước, domain riêng sau
R2-Q7 | Cấu trúc Excel | Tasks + ước lượng giờ + dependency + cột Trạng thái để tick tiến độ; không deadline cứng
R3-Q1 | Font Syne lỗi tiếng Việt | Đổi sang UNBOUNDED (hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt, dáng rộng futuristic hợp vũ trụ); khắc phục luôn lỗi font bị kéo giãn bất thường trên trình duyệt
R3-Q2 | Màu sắc | MONO TRẮNG-ĐEN toàn bộ UI — bỏ purple/cyan/pink/blue; glow trắng chỉ dành cho button
R3-Q3 | Điểm đến hành trình | HỐ ĐEN thay vì ngôi sao — horizon đen + đĩa bồi tụ trắng + vòng photon (chất Interstellar)
R3-Q4 | Benchmark FPS | 165fps ổn định trên máy dev — prototype Phase 0 vượt target

## 3. Website tham chiếu
Website | DNA nổi bật | Áp dụng vào Stellar Odyssey
Noomo Agency noomoagency.com | Cinematic 3D storytelling — "story dictates the medium"; WebGL kể chuyện chứ không trang trí | Camera fly-through có kịch bản (bay xuyên sao → dừng ở "ngôi sao của bạn"); 3D mỗi section phải có mục đích kể chuyện
Anime.js animejs.com | Dark mode + typography khổng lồ; LIVE DEMO nhúng trực tiếp trong từng section; scroll-synced; code cards | LiveDemo tương tác ở Playground + Skills; heading Syne 4rem–15vw; text chủ đạo off-white #F0F0FF
Mont-fort mont-fort.com | WebGL nền persistent; custom cursor nhiều lớp; menu overlay fullscreen transition chiều sâu; chapter-based scroll; grid layout tạo cảm giác không gian | MenuOverlay fullscreen + transition depth; Cursor "VIEW"; grid 24 cột tạo không gian; refinement tối giản — ít màu nhiều khoảng trắng
Edolus edolus.com (tham chiếu gốc) | Cinematic 3D journey qua không gian (Awwwards SOTD) | Cảm hứng gốc của concept Stellar Odyssey — camera du hành qua ngân hà theo scroll

## 4. Design System
Nhóm | Token / Hạng mục | Giá trị | Ghi chú
COLOR — DARK (primary) | --bg-void | #050505 | deep black — nền chính
| --bg-nebula | #0A0A0A | nebula dark — nền phụ
| --bg-surface | #111111 | card surface
| --bg-elevated | #1A1A1A | elevated card
| --text-primary | #FAFAFA | WHITE — 90% text dùng màu này
| --text-secondary | #999999 | gray
| --text-muted | #555555 | dark gray
| --glow-button | 0 0 30px rgba(255,255,255,0.35) | GLOW TRẮNG — CHỈ dùng cho button/CTA
| --glow-button-strong | 0 0 50px rgba(255,255,255,0.55) | hover button
COLOR — LIGHT (toggle) | --bg-void / nebula / surface | #FAFAFA / #F2F2F2 / #FFFFFF | light mode secondary
| --text-primary | #111111 | black
| --glow-button | 0 0 20px rgba(0,0,0,0.25) | giảm opacity trên nền sáng
| Nguyên tắc (R3-Q2) | MONO TRẮNG-ĐEN toàn bộ UI | không accent màu, không glow trên card — glow là đặc quyền của button
TYPOGRAPHY | Display / Headlines | Unbounded — 600–900 — 4rem–12vw | thay Syne: hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, không bị kéo giãn (R3-Q1)
| Body / Paragraphs | Space Grotesk — 300–500 — 1rem–1.25rem | giữ từ masterplan
| Code / Labels | JetBrains Mono — 400 — 0.875rem | label, số liệu, caption kỹ thuật
MOTION | Smooth scroll | ScrollSmoother (GSAP Club — free) | thay thế phương án Lenis
| Entrance | Fade up + slide (y: 40→0, opacity: 0→1), stagger 0.1s
| Text reveal | SplitText char-by-char (tiêu đề); ScrambleText (tagline, số) | GSAP Club free
| Parallax | Layers tốc độ 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0
| Scroll-linked 3D | Camera position + particles theo scroll progress | bay về phía hố đen
| Hover | Scale 1.05 + border trắng + cursor magnetic + label "VIEW" | không glow trên card
| Menu overlay | Mở bằng clip-path/translateZ tạo chiều sâu không gian | bài học Mont-fort
| Easing | expo.out (dramatic) · back.out(1.7) (bouncy) · power3.out (smooth)
| Duration | 0.8s–1.2s major · 0.3s–0.5s micro
COLOR — ACCENT (Phase 4B) | --color-cosmic-amber | #F59E0B | Vàng cam nhiệt của đĩa bồi tụ hố đen (Accretion Disk)
| --color-electric-cyan | #00F0FF | Xanh băng lạnh viễn thám — viền kính, con trỏ, logos, ảnh
GLASS — SMOKED (Phase 4B) | --color-glass-surface | rgba(5, 5, 5, 0.65) | Dark Tinted Smoked Glass — bề mặt card chống chìm chữ
| --border-glass | rgba(0, 240, 255, 0.15) | Viền kính phát quang Electric Cyan
| --border-glass-subtle | rgba(255, 255, 255, 0.08) | Viền kính mờ tinh tế

## 5. Sections
Section | Ý tưởng / Visual | DOM Elements | 3D | Animation
1. Hero "Gateway to the Galaxy" | Camera bay xuyên trường sao → tiến về HỐ ĐEN cuối hành trình (chất Noomo + Interstellar) | Tên "TRẦN VŨ ANH DUY" (Unbounded 12vw, trắng); tagline "Creative Designer" ScrambleText; scroll indicator | Camera fly-through + starfield trắng + nebula xám + hố đen (horizon đen, đĩa bồi tụ trắng, vòng photon) | Timeline: 0s camera tiến → 0.5s sao blur → 1.2s dừng → 1.5s tên (SplitText stagger 0.03s) → 2.0s tagline → 2.5s indicator; scroll = camera zoom out
2. About "The Navigator" | Floating platform trong không gian, avatar white glow border | Photo white border; bio reveal từng dòng; quote nổi bật; split layout trái avatar — phải text | Orbital rings quanh avatar, floating platform | Parallax layers + text reveal on scroll
3. Selected Works "Constellation of Projects" | Mỗi project là "ngôi sao" nối constellation lines | Cards: image + title + tags + mô tả; filter buttons (All / Product / UX-UI / Graphic); nút "Case study coming soon" cho VERIS & VIE PERFUME | Cards floating trong không gian, nối bằng constellation lines | Cards xuất hiện từ depth (z-axis) stagger; hover glow + zoom + cursor "VIEW"
4. Skills & Tools "Arsenal Nebula" | Skills như vệ tinh quay quanh core | Skill cards (icon, tên, proficiency); tool icons (Figma, PS, AI, AE, PR) tooltip; LIVE DEMO mini GSAP tương tác được | Orbital skill system — tools quay quanh core | Orbital rotation; hover pause + zoom
5. Education "Star Map" | Timeline dọc như bản đồ sao | Timeline nodes: Saigon University, Arena Multimedia, Green Academy | Star connections, glowing waypoints | SVG path draw on scroll
6. Experience "Voyage Log" | Flight log / captain's journal — mỗi kinh nghiệm là 1 "mission" | Cards: company, role, date, mô tả (Hosana Media, Upwork, Designveloper); mono borders trắng-xám + status badges | — | Cards slide từ 2 bên, stagger
7. [TÍCH HỢP] Playground tinh hoa | Xóa section độc lập; chuyển hóa ScrollOrbit thành HUD Orbit; tích hợp grid/magnetic vào Skills/Works | MissionProgressOrbit trên Nav/HUD + Interactive Constellation Graphs | — | GSAP DrawSVG mạng sao + Orbit scrub
8. Contact "Transmission" | Transmission Uplink — giải mã sóng vô tuyến + Chòm sao Nhân Mã bên Hố đen | Headline "LET'S CONNECT" (Unbounded, trắng); email button magnetic + ScrambleText; social: Email + LinkedIn + Behance + Facebook; số điện thoại | Hố đen / portal nền | ScrambleText giải mã ký tự + radio click audio + Packet Delivered

## 6. Tech Stack
Nhóm | Layer / Package | Version | Vai trò / Ghi chú
CORE | React | 19.2.0 | UI framework
| Vite | 7.2.4 | Build & dev server
| Tailwind CSS | 4.x (upgrade từ 3.4) | Utility-first CSS
| Shadcn UI | 4.x | Reusable components
| Zustand | latest | Global state: scroll, theme, lang, loading
| GSAP + Club plugins | 3.15+ | ScrollSmoother + ScrollTrigger + SplitText + ScrambleText + Flip — ĐÃ FREE TOÀN BỘ từ 2025
| Three.js + R3F | 0.186 + 9.8 | 3D galaxy scene
| @react-three/drei | 10.7 | 3D utilities
| @react-three/postprocessing | 3.1 | Bloom + Chromatic Aberration
| Lucide React | latest | Icon system
CÀI MỚI | @fontsource-variable/unbounded | latest | Display font — thay Syne (hỗ trợ tiếng Việt, không kéo giãn)
| react-i18next + i18next | latest | Đa ngôn ngữ Vi/En (mặc định Vi)
| vite-plugin-pwa | latest | PWA: service worker, manifest
| react-helmet-async | latest | SEO meta tags
| clsx + tailwind-merge | latest | Thay package cn
LOẠI BỎ | ogl | ^1.0.11 | Trùng Three.js, thêm bundle → thay bằng custom Three.js shaders
| cn | ^0.4.0 | Quá nhỏ → clsx + tailwind-merge (chuẩn Shadcn)
| @fontsource-variable/geist | ^5.3.0 | Không hợp theme → Unbounded + Space Grotesk
| Lenis (phương án cũ) | — | BỎ phương án thay ScrollSmoother vì GSAP Club giờ free — ScrollSmoother sync hoàn hảo với ScrollTrigger

## 7. Tasks
ID | Task | Agent | Ưu tiên | Giờ | Dependencies | Trạng thái
Phase 0: PRE-PRODUCTION — ✅ HOÀN THÀNH 04/10/2026 (11/11 tasks)
0.1 | Moodboard: screenshot Noomo / Anime.js / Mont-fort / Edolus + 10-15 refs Awwwards | Manual | P0 | 2h | — | ✅ Xong (04/10/2026)
0.2 | Test page color palette + type scale | Antigravity | P0 | 2h | 0.1 | ✅ Xong (04/10/2026)
0.3 | Content Vi+En: bio, projects, skills, experience, education | Claude | P0 | 4h | — | ✅ Xong (04/10/2026)
0.4 | Assets: avatar, project covers WebP <300KB, favicon, PWA icons | OpenCode | P0 | 2h | 0.3 | ✅ Xong (04/10/2026)
0.5 | Git: branch feature/stellar-odyssey | OpenCode | P0 | 15m | — | ✅ Xong (04/10/2026)
0.6 | Dependencies: remove ogl, cn, geist; add Syne, i18next, PWA, clsx | OpenCode | P0 | 30m | 0.5 | ✅ Xong (04/10/2026)
0.7 | Agent config: AGENTS.md, CLAUDE.md, galaxy-portfolio skill | Antigravity | P0 | 1h | — | ✅ Xong (04/10/2026)
0.8 | Vite config: PWA plugin + GLSL imports + aliases | OpenCode | P1 | 1h | 0.6 | ✅ Xong (04/10/2026)
0.9 | Tailwind v3 → v4 migration | OpenCode | P1 | 2h | 0.6 | ✅ Xong (04/10/2026)
0.10 | 3D prototype lab: StarField 10k + Nebula + camera scroll + HỐ ĐEN | Antigravity | P0 | 4h | 0.6 | ✅ Xong (04/10/2026)
0.11 | Benchmark sơ bộ (target 60fps mid laptop) | OpenCode | P1 | 1h | 0.10 | ✅ Xong (04/10/2026)
Phase 1: FOUNDATION — ✅ HOÀN THÀNH 05/10/2026 (10/10 tasks)
1.1 | Design System CSS: màu, Syne/Space Grotesk/JetBrains Mono, globals.css | Antigravity | P0 | 2h | Phase 0 | ✅ Xong (04/10/2026)
1.2 | GSAP setup: ScrollSmoother + ScrollTrigger + SplitText + ScrambleText | Antigravity | P0 | 2h | 0.6 | ✅ Xong (04/10/2026)
1.3 | Zustand stores: scroll, theme, lang, loading | Codex | P1 | 1h | Phase 0 | ✅ Xong (04/10/2026)
1.4 | i18n setup + vi.json / en.json skeleton | Codex | P1 | 2h | 1.3 | ✅ Xong (04/10/2026)
1.5 | GalaxyScene.jsx — canvas R3F persistent (fixed background) | Antigravity | P0 | 3h | 1.2 | ✅ Xong (04/10/2026)
1.6 | StarField + Nebula production | Antigravity | P0 | 4h | 1.5 | ✅ Xong (04/10/2026)
1.7 | CameraRig scroll-linked | Antigravity | P1 | 2h | 1.5, 1.2 | ✅ Xong (05/10/2026)
1.8 | Post-processing: Bloom + Chromatic Aberration | Antigravity | P1 | 2h | 1.5 | ✅ Xong (05/10/2026)
1.9 | Theme toggle dark/light | Codex | P2 | 1h | 1.1, 1.3 | ✅ Xong (05/10/2026)
1.10 | Review Phase 1 | Claude | P1 | 2h | 1.1–1.9 | ✅ Xong (05/10/2026)
Phase 2: CORE SECTIONS — ✅ HOÀN THÀNH 06/10/2026 (15/15 tasks)
2.1 | Preloader spinner điện ảnh (Mont-fort style) | Antigravity | P0 | 3h | 1.1 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.2 | MenuOverlay fullscreen + transition chiều sâu | Antigravity | P0 | 4h | 1.7 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.3 | Nav glassmorphism auto-hide | Codex | P0 | 2h | 1.1 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.4 | Custom cursor (VIEW label + magnetic) | Codex | P0 | 2h | 1.1 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.5 | Hero: galaxy entrance + tên + scramble tagline | Antigravity | P0 | 4h | 1.5 | ✅ Xong (06/10/2026)
2.6 | About: split layout + avatar holo border | Codex | P0 | 3h | 1.2 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.7 | Selected Works: constellation cards + filters + coming soon | Antigravity | P0 | 4h | 1.2 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.8 | Skills & Tools: orbital layout | Antigravity | P1 | 3h | 1.5 | ✅ Xong (06/10/2026)
2.9 | Education timeline (star map) | Codex | P1 | 2h | 1.2 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.10 | Experience timeline (voyage log) | Codex | P1 | 2h | 1.2 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.11 | Playground: grid + slots live demos | Codex | P2 | 3h | 1.1 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.12 | Contact: transmission + 4 kênh social | Codex | P1 | 2h | 1.1 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.13 | Marquee tickers | Codex | P2 | 1h | 1.2 | ✅ Xong (05/10/2026)
2.14 | i18n: hoàn thiện Vi/En | Claude | P1 | 3h | 2.5–2.12 | ✅ Xong (06/10/2026)
2.15 | Review Phase 2 | Claude | P1 | 3h | 2.1–2.14 | ✅ Xong (06/10/2026)
Phase 3: 3D & MOTION INTEGRATION — ✅ HOÀN THÀNH 06/10/2026 (13/13 tasks)
3.1 | Set pieces: Planet / orbital rings / wormhole theo section | Antigravity | P0 | 4h | Phase 2 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.2 | Wormhole scroll transition (Contact) | Antigravity | P1 | 4h | 3.1, 1.7 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.3 | ShootingStars random | Antigravity | P2 | 2h | 3.1 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.4 | FloatingObjects | Antigravity | P2 | 2h | 3.1 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.5 | LiveDemo: 2-3 demo tương tác (particles, shader, scroll) | Antigravity | P0 | 5h | Phase 2 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.6 | ScrollTrigger timelines toàn bộ sections | Antigravity | P0 | 6h | Phase 2 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.7 | SplitText + ScrambleText reveals | Antigravity | P1 | 2h | 3.6 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.8 | Image reveal clip-path | Codex | P1 | 2h | 3.6 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.9 | Hover interactions (magnetic, scale, glow) | Codex | P1 | 2h | 2.4 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.10 | Parallax layers | Antigravity | P1 | 2h | 3.6 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.11 | Sync 3D ↔ DOM fine-tune | Antigravity | P0 | 3h | 3.1, 3.6 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.12 | Mobile 3D fallback tiers | Antigravity | P0 | 3h | 3.1 | ✅ Xong (06/10/2026)
3.13 | Review Phase 3 | Claude | P1 | 3h | 3.1–3.12 | ✅ Xong (06/10/2026)
Phase 4: POLISH & OPTIMIZATION — production-ready
4.1 | Responsive 320px → 1920px | Codex + Antigravity | P0 | 6h | Phase 3 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.2 | 3D quality tiers (high/medium/low) | Antigravity | P0 | 3h | 3.12 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.3 | prefers-reduced-motion | Claude | P0 | 2h | Phase 3 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.4 | Keyboard nav & focus management | Claude | P0 | 3h | Phase 2 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.5 | ARIA labels & screen reader test | Claude | P0 | 2h | 4.4 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.6 | SEO: meta, Open Graph, structured data | Codex | P1 | 2h | Phase 2 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.7 | PWA: service worker, manifest, icons | OpenCode | P1 | 2h | 4.6 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.8 | Image optimization WebP + lazy loading | OpenCode | P0 | 2h | Phase 2 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.9 | Code splitting + lazy loading (React.lazy) | Antigravity | P1 | 2h | Phase 3 | ⬜ Chưa bắt đầu
4.10 | Bundle analysis & tree shaking | OpenCode | P1 | 1h | 4.9 | ⬜ Chưa bắt đầu
4.11 | Lighthouse audit (target 90+) | OpenCode | P0 | 2h | 4.1–4.10 | ⬜ Chưa bắt đầu
4.12 | Cross-browser (Chrome/Firefox/Safari/Edge) | Claude | P1 | 2h | Phase 3 | ⬜ Chưa bắt đầu
4.13 | Easing & timing polish | Antigravity | P1 | 3h | Phase 3 | ⬜ Chưa bắt đầu
4.14 | Visual QA pixel-perfect | Claude | P1 | 2h | 4.1 | ✅ Xong (06/10/2026)
4.15 | Dark/Light full test | Claude | P1 | 1h | 1.9 | ⬜ Chưa bắt đầu
4.16 | i18n proofread Vi/En | Claude | P1 | 2h | 2.14 | ✅ Xong (06/10/2026)
Phase 4B: AWWWARDS OVERHAUL — Aesthetic & Experience (07/10/2026)
4B.1 | Palette & Smoked Glassmorphism (Cosmic Amber + Cyan) | Codex | P0 | 2.5h | Phase 4A | ⬜ Chưa bắt đầu
4B.2 | Layout Declutter & Playground Restructure (Bỏ Marquee) | Codex | P0 | 2.5h | 4B.1 | ⬜ Chưa bắt đầu
4B.3 | Deep Space Web Audio Engine (Procedural Sound) | Codex | P1 | 3h | 4B.2 | ⬜ Chưa bắt đầu
4B.4 | 3D Celestial System & Zodiac Constellations (Taurus/Cygnus/Orion/Sgr) | Antigravity | P0 | 4h | 4B.1 | ⬜ Chưa bắt đầu
4B.5 | Precision Optical Barrel & Cockpit Rails (Anime.js style) | Antigravity | P0 | 3.5h | 4B.2 | ⬜ Chưa bắt đầu
4B.6 | Target-Lock Viewfinder & Lens Flare (Works) | Codex | P1 | 2.5h | 4B.5 | ⬜ Chưa bắt đầu
4B.7 | Interactive Gravitational Lensing (Cursor Warp) | Codex | P1 | 2h | 4B.5 | ⬜ Chưa bắt đầu
4B.8 | Transmission Decryption & Constellation Graphs | Codex | P1 | 2.5h | 4B.4 | ⬜ Chưa bắt đầu
4B.9 | Review & Verification Phase 4B (Awwwards Audit) | Claude | P0 | 2h | 4B.1–4B.8 | ⬜ Chưa bắt đầu
Phase 5: LAUNCH — deploy & monitor
5.1 | Final build test | OpenCode | P0 | 30m | Phase 4 | ⬜ Chưa bắt đầu
5.2 | Vercel deployment | OpenCode | P0 | 1h | 5.1 | ⬜ Chưa bắt đầu
5.3 | Vercel Analytics | OpenCode | P1 | 15m | 5.2 | ⬜ Chưa bắt đầu
5.4 | Smoke test production | Claude | P0 | 1h | 5.2 | ⬜ Chưa bắt đầu
5.5 | README + documentation | Claude | P1 | 2h | Phase 4 | ⬜ Chưa bắt đầu
5.6 | Submit Awwwards (optional) | Manual | P2 | 1h | 5.4 | ⬜ Chưa bắt đầu
5.7 | Social announcement | Manual | P2 | 30m | 5.4 | ⬜ Chưa bắt đầu
TỔNG: 82 tasks — ước lượng ~170h — theo dõi trực tiếp trong bảng này

## 8. Checklist Phase 0
Tick | Nhóm | Hạng mục | Ghi chú
◐ | Design & Content | Moodboard: Noomo + Anime.js + Mont-fort + Edolus + 10-15 refs Awwwards | Doc xong — screenshot vào Figma/FigJam còn chờ bạn
☑ |  | Color palette test page | Mono B&W — design-lab.html
☑ |  | Typography test page | Unbounded display 4rem–12vw, Space Grotesk, JetBrains Mono
◐ |  | Bio text Vi+En — finalized | Draft xong (outputs/content-*.md) — chờ bạn duyệt
◐ |  | Project descriptions Vi+En (EDURA, VERIS, VIE PERFUME) | Draft xong — chờ duyệt; VERIS & VIE: "Case study coming soon"
◐ |  | Skills list + Experience + Education Vi+En | Draft xong — chờ duyệt
◐ |  | Contact info: email, phone, LinkedIn, Behance, Facebook | Có email/phone/FB — THIẾU URL LinkedIn & Behance
☑ | Assets | Avatar/portrait <200KB | avatar.webp 110KB
☑ |  | Project covers WebP <300KB mỗi ảnh | 50/61/43KB — project2.jpg 11MB đã xử lý
☑ |  | Tool/skill icons + social icons (SVG) | icons/ sẵn có + Lucide React
☑ |  | Favicon + PWA icons 192×192, 512×512 | favicon.svg hố đen mono + pwa icons
☑ | Technical | Git branch feature/stellar-odyssey
☑ |  | npm: remove ogl, cn, geist, syne; add unbounded, i18next, vite-plugin-pwa, react-helmet-async, clsx, tailwind-merge | GSAP Club plugins đã free — giữ nguyên gsap
☑ |  | AGENTS.md + CLAUDE.md + skill galaxy-portfolio
☑ |  | Vite config: PWA + GLSL + alias @ | GLSL dùng ?raw
☑ |  | Tailwind v3 → v4 migration | v4.1 + @tailwindcss/postcss, build pass
☑ |  | ScrollSmoother + ScrollTrigger sync test | App.jsx WIP đang chạy ScrollSmoother — build pass
☑ |  | 3D prototype: StarField 10k + Nebula + camera scroll + HỐ ĐEN | 165fps ổn định

## 9. Verification
Check | Target | Cách kiểm tra
3D fps | 60fps mid-range laptop (dù 3D full) | DevTools → Performance tab
Smooth scroll | Không jitter/stutter | Manual scroll + screen recording
Responsive | 320px → 1920px+ | DevTools device toolbar
Dark/Light | Cả 2 mode đẹp | Toggle test
i18n | Vi (mặc định) + En đầy đủ | Switch test
a11y | Screen reader + keyboard OK | NVDA/VoiceOver + tab-through
reduced-motion | Tôn trọng OS setting | OS setting + verify
PWA | Installable, offline cache | Chrome → Application → Install
Cross-browser | Chrome, Firefox, Safari, Edge | Test từng trình
Lighthouse | 90+ mọi hạng mục | Lighthouse audit
Load time | FCP < 3s | Lighthouse + WebPageTest
Awwwards (optional) | Wow factor + creativity + usability + a11y + performance + mobile | Awwwards quality checklist